## Отчет по результатам реализации программы развития НИ ИрГТУ за 3 кварталы 2010 года

В III квартале 2010 года Иркутский государственный технический университет продолжил выполнение Программы развития на 2010 - 2019 годы, утвержденной Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 604 от 11.06.2010г.

Деятельность по реализации Программы в третьем квартале 2010 года была направлена на создание условий для эффективного освоения финансовых средств, обеспечению системного и планомерного характера деятельности НИ ИрГТУ по выполнению мероприятий Программы развития. Важное значение придавалось видам деятельности, обеспечивающим подготовку и проведение закупочных процедур, привлечение средств софинансирования, отработку нормативной и организационной базы.

Таким образом, по содержанию и характеру выполненной работы отчетный период можно охарактеризовать как подготовительный, направленный на создание необходимых условий для успешного выполнения мероприятий Программы в 2010 году.

В соответствии с Программой развития НИ ИрГТУ :

- разработано 11 программ повышения квалификации и переподготовки кадров;

- произведены наборы по 11 направлениям магистратуры (18 программ);

- проводятся регулярные совещания с заведующими кафедрами и ведущими научно-педагогическими работниками, обеспечивающими реализацию ПНР НИУ, по вопросам подготовки современных образовательных программ;

- проведены научные семинары и совещания с представителями бизнеса;

- преподавателями и сотрудниками Университета подготовлены к изданию 1 монография, 2 учебника, 19 учебных пособий и 28 учебно-методических разработок различного уровня;

- издательством университета издано 53 наименования учебно-методической литературы общим объемом 304,75 уч.-изд. листа;

- библиотекой НИ ИрГТУ обеспечивается доступ как в тестовом так и полном режимах к 11 образовательным электронным ресурсам, из них к 4-м новым;

- на средства университета приобретено 63 наименования учебных и научных изданий (4411 экз.) на сумму 315 404 руб., в том числе: научная – 88 экз. на сумму 7 933 руб., учебная – 4 304 экз. на сумму 306 521 руб. и мультимедийных изданий – 19 наименований на сумму 950 руб;

- продолжаются работы в рамках Федеральных и ведомственных целевых программ (13 проектов) и дополнительно в третьем квартале сотрудниками университета было подготовлено и направлено на конкурсы этих программ 29 заявок на проведение научно-исследовательских работ;

- сотрудники ИрГТУ получили грант компании Hewlett-Pakkard в рамках программы «Инициатива Каталист», посвященный вопросам самоконтроля знаний студентов с использованием мобильных устройств и технологий социальных сетей на сумму 150 тыс. долл. США;

- выигран грант по проведению энергоаудита в АО НПЗ Брод (республика Сербия) на сумму 224,5 тыс. евро;

- подано 6 заявок наоткрытый публичный конкурс на получение грантов Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования (Постановление Правительства РФ № 220 от 09.04.2010 г.);

- продолжаются научные исследования в рамках грантов РФФИ и РГНФ (4 гранта) и подано 3 заявки на гранты РФФИ;

- заключено в третьем квартале 35 договоров на создание/передачу научно-технической продукции и оказание научных и технических услуг по ПНР с общим плановым объемом 87,376 млн. руб.;

- получено в третьем квартале 2010 г. от Роспатента 2 Патента на изобретения, 4 Патента на полезные модели и 2 Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ;

- поставлено на бухгалтерский учет в третьем квартале 3 объекта интеллектуальной собственности;

- проведены встречи и переговоры с иностранными учеными, специалистами и преподавателями из Монголии, Южной Кореи, Дании, Японии, Израиля, Германии, Польши, Франции;

- подготовлена конкурсная документация и объявлены аукционы практически на 80% приобретения товаров и услуг из бюджетных и внебюджетных средств Программы развития на 2010 г.;

- заключены договоры о повышении квалификации на 116 научно-педагогических работников университета и согласованы графики начала обучения по каждой программе в четвертом квартале;

- научные и научно-педагогические работники НИ ИрГТУ (13 человек) прошли стажировки в ведущих зарубежных (Индия, г. Мумбаи, Aptech, Германия, Дрезденский технический университет, Украина, Национальная академия ПКС, Канада, г. Барнаби, Ванкуверский университет и др.) и в отечественных научных и образовательных центрах и университетах.